Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования городское

поселение «Город Малоярославец»

от  30.03.2022 №298

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

за 2021 год

1. Общая часть

Сводный отчет о ходе реализации  муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» по итогам 2021 года подготовлен финансово-экономическим отделом администрации  муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в рамках исполнения    п.8 Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», утвержденного постановлением администрации от 29.04.2019г № 447.

Основой для формирования Сводного годового отчета являются годовые отчеты, представленные в финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» ответственными исполнителями муниципальных программ.

В годовых отчетах дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мероприятий муниципальных программ и их реализации. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей

Целью подготовки Сводного годового отчета является анализ полноты исполнения муниципальных программ.

В 2021 году на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»  реализовывались 18 муниципальных программ, в соответствии с  Перечнем муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2020 год и последующие годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» 05.11.2019г. №1165 (ред. 15.02.2021 №154).

Перечень муниципальных программ

муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

на 2020 год и последующие годы

| п/п | Наименование муниципальных программ | №, дата утверждения мун.программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 № 1183 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1184 |
| 3. | Муниципальная программа «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 № 1181 |
| 4. | Муниципальная программа «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1179 |
| 5. | Муниципальная программа «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1180 |
| 6. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1178 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1176 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1177 |
| 9. | Муниципальная программа «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1175 |
| 10. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1174 |
| 11. | Муниципальная программа «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1173 |
| 12. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1171 |
| 13. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы | от 15.11.2017 №999 |
| 14. | Муниципальная программа «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 12.11.2018 №1267 |
| 15. | Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1172 |
| 16. | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | от 06.11.2019 №1170 |
| 17. | Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | от 06.11.2019 №1182 |
| 18. | Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | от 17.02.2021 №166 |

2. Финансирование муниципальных программ

Бюджетом муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на реализацию муниципальных программ в 2021 году всего предусмотрено 347 433 тыс. руб., фактическое финансирование всего составило    309 668 тыс. руб. или 88% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 37 765 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»  в 2021 году составили:

из средств местного бюджета  195 643 тыс. рублей, или 63,2%,

из средств местного бюджета (софинансирование) - 2 032, или 0,7%

из средств областного бюджета – 83 788 тыс. рублей, или 27%,

из средств федерального  бюджета – 6 320 тыс. рублей, или 2%,

из средств районного бюджета – 300 тыс. рублей, или 0,1%,

из безвозмездных взносов юридических и физических лиц - 225 тыс. рублей, или 0,1%,

из внебюджетных средств – 20 386 тыс. рублей, или 6,6 %

из прочих средств – 974 тыс. рублей, или 0,3  %

Использование запланированных средств на реализацию муниципальных программ по источникам финансирования:

| Источник финансирования. | План тыс.руб. | Фактическое исполнение тыс.руб. | Неосвоенные средства тыс.руб. | % исполнения за год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральные средства | 8 107 | 6 320 | 1 787 | 78 |
| Областные средства | 90 003 | 83 788 | 6 215 | 93 |
| Районные средства | 300 | 300 | - | 100 |
| Средства из местного бюджета | 223 178 | 197 675 | 25 503 | 89 |
| в т.ч. софинансирование | 2 380 | 2 032 | 348 | 85 |
| Итого | 321 588 | 288 083 | 33 505 | 90 |
| Безвозмездные взносы от физических лиц и юридических лиц | 1 296 | 225 | 1 071 | 17 |
| Внебюджетные средства | 23 262 | 20 386 | 2 876 | 88 |
| Прочие средства | 1 287 | 974 | 313 | 76 |
| Всего | 347 433 | 309 668 | 37 765 | 89 |

Информация о результатах освоения финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ

| Наименование мун.программы | Источники финансирования | План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Неосвоенные бюджетные ассигнования | % исполнения | Примечание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 45 632 | 43 914 | 1 718 | 96 | Результат по факту выполнении услуг ( работ) |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 1 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 300 | 300 | 0 | 100 | Финансирование мероприятия по реконструкции сражения Отечественной войны 1812 года |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 199 | 1 199 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 12 305 | 9 578 | 2 727 | 78 | Результат по факту поступления фактических доходов |  |  |  |  |  |
|  | итого | 59 437 | 54 992 | 4 445 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец | местный бюджет | 21 918 | 21 102 | 816 | 96 | Результат по факту выполнения услуг ( работ) |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 10 957 | 10 808 | 149 | 99 | Остаток на 01.01.2022 добавлен в план ФХД на 2022 год МБУ «Дружба» |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства | 1 287 | 974 | 313 | 76 | Результат по факту поступления доходов |  |  |  |  |  |
|  | итого | 34 162 | 32 884 | 1 278 | 96 | . |  |  |  |  |  |
| «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 150 | 147 | 3 | 98 | Результат по факту исполнения услуг (работ) |  |  |  |  |  |
| Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 806 | 600 | 206 | 74 | 71 тыс.руб.- в связи с несостоявшимся конкурсом некоммерческих организаций; 135 тыс.рублей – отмена отдельных мероприятий ввиду ограничительных мер |  |  |  |  |  |
| «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 396 | 0 | 396 | 0 | Заявительный характер работ (отсутствие заявки) |  |  |  |  |  |
| «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 3 169 | 2 648 | 521 | 84 | 70 тыс. рублей материальная помощь, в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки; 10 тыс. рублей правовое освещение граждан в сфере ЖКХ, в связи с несостоявшимся конкурсом, 17 тыс. рублей экономия субсидии по факту исполнения оказываемых услуг автономной некоммерческой организации "Благотворительный Центр "МИЛОСЕРДИЕ, 400 тыс.рублей не финансировалось в связи с непредставлением отчетов перевозчика для возмещения затрат. 24 тыс. рублей неисполнение денежных обязательств в связи со смертью почетного гражданина Семенова П.Г. |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 180 | 180 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 180 | 180 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 3 529 | 3 008 | 521 | 85 |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 395 | 0 | 395 | 0 | подготовка материалов по проекту межевания по муниципальному контракту №44-21 от 17.12.2021г. |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 105 | 105 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 949 | 949 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 1 449 | 1 054 | 395 | 73 |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 22 035 | 18 545 | 3 490 | 84 | Ремонт автодорог ул.Успенская - 5 562 тыс.рублей (обл.средства 5 286 тыс.руб., местный бюджет 276 тыс.руб.) невыполнение работ в полном объеме, работы продолжены в 2022 году; - 563 тыс.рублей ул. Коммунистическая (дублер) -экономия по фактически выполненным объемам работ; - 649 тыс.рублей строительство и ремонт тротуаров экономия по фактически выполненному объему работ ул.Коммунистическая, ул.Чернышевского - 2 279 тыс.рублей возмещение кассовых расходов из областного бюджета. |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 646 | 368 | 278 | 57 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 15 961 | 10 676 | 5 285 | 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 38 642 | 29 589 | 9 053 | 77 |  |  |  |  |  |  |
| «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 50 568 | 42 619 | 7 949 | 84 | - 441 тыс.руб. уличное освещение кредиторская задолженность за декабрь 2021 по факту выполнения работ: - 875 т.руб. озеленение - 902 т.руб.организация и содержание мест захоронения - 50 т.руб.ремонт и содержание памятников - 168т.руб.обустройство контейнерных площадок и подъездных путей к ним. - 214т.руб.обслуживание ливневых канализаций и дренажных систем - 122т.руб.обслуживание вечного огня мероприятия по благоустройству - 2 605 тыс.рублей . в т.ч 1000 депутаты - 350 т.руб.отлов и содержание безнадзорных животных. - 2221 т.руб.размещение и установка памятной стелы «Малоярославец-Город Воинской Славы работы продолжатся в 2022 году |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 2 | 2 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 47 952 | 47 531 | 421 | 99 | разница по факту выполнения работ, работы продолжены в 2022 году III этап, |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | Не финансировалось. Добровольные пожертвования на «Проект размещения и установку памятной стелы «Малоярославец-Город Воинской Славы» финансирование работ в 2022 году |  |  |  |  |  |
|  | итого | 99 563 | 90 152 | 9 411 | 91 |  |  |  |  |  |  |
| «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 618 | 0 | 618 | 0 | Экономия по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 749 | 732 | 17 | 98 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 7 051 | 6 886 | 165 | 98 |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства | 4 118 | 0 | 4 118 | 0 | Мероприятия не финансировались |  |  |  |  |  |
|  | итого | 12 536 | 7 618 | 4 918 | 61 |  |  |  |  |  |  |
| «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 72 | 0 | 72 | 0 | Ремонт водопроводной сети ул.Щорса, ул.Фрунзе не заключен договор |  |  |  |  |  |
| «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 731 | 240 | 491 | 33 | Отсутствие заявок на проведение аукционов |  |  |  |  |  |
| «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | местный бюджет | 1 828 | 916 | 912 | 50 | по факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета. |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 280 | 280 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 2 671 | 2 671 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 6 320 | 6 320 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | 144 | 144 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 11 243 | 10 332 | 911 | 92 |  |  |  |  |  |  |
| «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 2 285 | 1 811 | 474 | 79 | Заявительный характер услуг |  |  |  |  |  |
| «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | местный бюджет | 24 911 | 21 000 | 3 911 | 84 | По факту потребовался меньший объем финансирования по исполнению расходных обязательств из местного бюджета. |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 12 | 12 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 11 988 | 11 988 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 36 911 | 33 000 | 3 911 | 89 |  |  |  |  |  |  |
| «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | местный бюджет | 45 284 | 42 100 | 3 184 | 93 | Результат по фактическим расходам |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 386 | 352 | 34 | 91 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 1 996 | 1 708 | 288 | 86 | Экономия по результатам проведения процедуры закупки |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные взносы от юр.лиц и физ.лиц | 111 | 81 | 30 | 73 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 47 777 | 44 241 | 3 536 | 93 |  |  |  |  |  |  |
| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец» | местный бюджет (софинансирование) | 18 | 0 | 18 | 0 | Ограничение временного периода для подготовки пакета документов по переселению граждан. Мероприятия запланированы на 2022 год |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 56 | 0 | 56 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 1 787 |  | 1 787 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 1 861 | 0 | 1 861 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не планировались и не финансировались |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 351 551 | 309 668 | 41 883 | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 220 798 | 195 643 | 25 155 | 89 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (софинансирование) | 2 380 | 2 032 | 348 | 85 |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 300 | 300 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 90 003 | 83 788 | 6 215 | 93 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 8 107 | 6 320 | 1 787 | 78 |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 23 262 | 20 386 | 2 876 | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства | 5 405 | 974 | 4 431 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные взносы от юрлиц и физлиц | 1 296 | 225 | 1 071 | 17 |  |  |  |  |  |  |

Уровень  кассового исполнения муниципальных программ составил:

- 100%  - 0 программ

- от 95% до 100%  по 2 программам,

- от 80% до 95%   по 6 программам,

- ниже 80 %  по 6 программам,

- 0% (не финансировались) - 4 программы

Основными причинами, как неполного освоения средств, так и недостижение в полном объеме плановых значений показателей являются:

- допущение серьезных ошибок на этапе планирования и корректировки муниципальной программы в процессе исполнения программных мероприятий ответственными лицами;

- заявительный характер ряда мероприятий, реализация которых напрямую влияет на достижение установленных значений показателей;

- некачественное или неполное выполнение подрядчиком условий контракта,

- факт ограничительных мер санитарно-эпидемиологической обстановки распространения короновируса в 2021 году.

3. Информация о средней степени достижения целевых показателей

муниципальных программ в 2021 году

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных).

| п/п | Наименование муниципальной программы | Кол-во предусмотренных целевых показателей | Кол-во достигнутых целевых показателей | Средняя степень достижения целевых показателей (%) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 83,8 | Ограничительные меры санитарно-эпидемиологической обстановки повлияли на массовость и формы оказания услуг(интернет) |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 77 | Ограничительные меры санитарно-эпидемиологической обстановки повлияли на массовость мероприятий |
| 3 | «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 51,3 | Уменьшение общественных мероприятий с охватом населения города в связи с продолжением ограничительных мер, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией короновируса |
| 4 | «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 90,0 | Уменьшение количества мероприятий по укреплению законности, правопорядка в связи с ограничительными мерами, связанными с санитарно-эпидемиологической ситуацией короновируса |
| 5 | «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 0 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты, мероприятия не планировались |
| 6 | «Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 99,4 | Заявительный характер предоставления льгот |
| 7 | «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 3 | 3 | 98,3 | Приостановление части работ по процедуре разработки градостроительной документации в связи с ограничительными мерами санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 8 | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 77,5 | 2,4% - Протяженность автодорог, введенных после ремонта от запланированных- некорректно запланировано значение показателя на 2021 год Обеспечение безопасности дорожного движения: -78% - установка знаков, -7% -нанесение разметки результат фактически выполненных работ |
| 9 | «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 5 | 5 | 97,5 | 90%- снижение оплаты эл.энергии по уличному освещению (неучтенное потребление эл.энергии) 97%- доля благоустроенной территории -озеленение –расторгнут мун.контракт, в связи с ликвидацией подрядчика |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 7 | 7 | 87 | Действующее устаревшее оборудование системы теплоснабжения Выход из строя приборов учета тепловой энергии, приборов водоснабжения и не замене новыми. |
| 11 | «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 7 | 7 | 85 | 17% -Количество восстановленного и реконструированного водопроводно-канализационного комплекса от запланируемых отсутствие финансирования |
| 12 | «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 6 | 6 | 37,2 | Отсутствие заявок на проведение котировок Отсутствие плана приватизации |
| 13 | «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | 8 | 8 | 81,6 | 38% Площадь благоустроенных общественных территорий 69% Доля площади благоустроенных общественных территорий от запланируемых некорректно запланировано значение показателя на 2021 год |
| 14 | «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 4 | 4 | 84 | Заявительный характер выполнения работ по ремонту общего имущества Приватизация жилого фонда (взносы на капремонт) |
| 15 | «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | 2 | 0 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты Бесприбыльная деятельность унитарных муниципальных предприятий в 2021 году |
| 16 | «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 11 | 11 | 91,6 | 53.3% –доля муниципальных служащих, прошедших обучение некорректно запланировано значение показателя на 2021 год По факту экономия расходов по заработной плате и материально-техническому снабжению деятельности администрации |
| 17 | "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец" | 5 | 5 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты, мероприятия не выполнены - ограничение временного периода по подготовке документов (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства поступили в декабре 2021года.) |
| 18 | «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 2 | 2 | 0 | Целевые индикаторы не достигнуты Мероприятия не планировались и не финансировались. |

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал следующие уровни достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ:

- высокий уровень - 3 муниципальных программ;

- удовлетворительный уровень – 7 муниципальные программы;

- неудовлетворительный уровень - 4 муниципальных программ;

- нулевой   уровень (0%) – 4  муниципальных программ.

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальных программ является выполнение запланированных показателей (индикаторов) муниципальной программы в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ  по итогам 2021 года проведена отделом финансово-экономического отдела администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации от 29.04.2019 № 447, и основана на комплексной оценке по 2 критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы,

- степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы.

Из за отсутствия контрольных событий (мероприятий) муниципальных программ, утвержденных исполнителями муниципальных программ, расчет комплексной оценки муниципальной программы принимается равным оценке степени достижения  цели и решения задачи муниципальных программ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в 2021 году сложилась следующим образом:

| п/п | Наименование муниципальных программ | Комплексная оценка муниципальной программы (%) в 2021 году | Справочно Комплексная оценка (%) в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности: |  |  |  |
| 1. | Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | 99,4 | 99,4 |
| 2. | «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 98,3 | 97,7 |
| 3. | «Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 97,5 | 100 |
| Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности |  |  |  |
| 1 | «Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 91,6 | 95 |  |
| 2. | «Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 90 | 74 |  |
| 3. | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 87 | 95,6 |
| 4. | «Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 85 | 89,7 |
| 5. | «Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 84 | 100 |
| 6. | «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 83,8 | 63,2 |
| 7. | «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» | 81,6 | 91,7 |
| Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности |  |  |  |
| 1. | «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 77,5 | 93,8 |
| 2. | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 77 | 63,7 |
| 3. | «Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 51,3 | 51,3 |
| 4. | «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 37,2 | 74,5 |
| 5. | «Гражданская инициатива в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | 0 |
| 6. | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | - |
| 7. | «Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами | 0 | 55 |
| 8. | «Поддержка инициативы населения в сфере ЖКХ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» | 0 | 0 |

По результатам проведения комплексной оценки эффективности муниципальных программ были выявлены следующие показатели реализации муниципальных программ в 2021 году:

- с высоким уровнем эффективности реализации – 4 программы,

- с удовлетворительным уровнем эффективности реализации – 7 программ,

- с  неудовлетворительным уровнем эффективности реализации -8 программ, в том числе  с  нулевым уровнем эффективности (0%) реализации -4 программы.

Высокий уровень эффективности реализации муниципальных программ обусловлен качественным планированием выполнения программных мероприятий, соблюдением сроков исполнения программных мероприятий, разработки мероприятий, направленных на достижение целевых показателей и финансового обеспечения.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ в 2021 году являются:

-  не планирование мероприятий муниципальных программ,

-  неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами,

-  недостижение значений целевых показателей эффективности,

- формальное определение плановых целевых показателей в ряде муниципальных программ ,

-  неполное освоение выделенных бюджетных средств,

- факт ограничительных мер санитарно-эпидемиологической ситуации короновируса в 2021 году.

Сравнительный анализ комплексной оценки эффективности муниципальных программ  за 2021 год показал, что по сравнению с 2020 годом прослеживается ряд существенных недостатков в работе с муниципальными программами:

1. Низкое качество работы ответственных исполнителей муниципальных программ:

- недостижение показателей (индикаторов);

- несвоевременное выполнение программных мероприятий и освоение бюджетных средств;

2.  Некачественное управление муниципальными программами:

-   некачественное планирование показателей (индикаторов).

- несоответствие показателей (индикаторов) мероприятиям и расходам бюджета.

5. Рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ

По итогам комплексной оценки эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» за 2021 год ответственным исполнителям:

- проанализировать причины, которые, помимо ограничительных мер санитарно-эпидемиологической ситуации в 2021 году, повлияли  на низкие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ  и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде 2022 года;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей;

- сократить число вносимых изменений в муниципальные программы в течение  финансового года, не превышающего количество решений  о бюджете и внесении изменений в него;

- продолжить совершенствование  системы целевых индикаторов и показателей  муниципальных программ, поскольку не все действующие  целевые индикаторы и показатели программ отражают достижение цели и решение задач  программ, исключить случаи некорректного отражения плановых целевых индикаторов;

- провести в течение текущего года корректировку тех плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах, актуализация которых осуществляется ежегодно;

- ответственным должностным лицам усилить контроль над ходом реализации программных мероприятий, над достижением установленных целевых показателей;

- разработать и утвердить План реализации муниципальных программ в указанные сроки.

- утвердить Перечень ответственных исполнителей (персонально) за реализацию муниципальных программ.

Ответственным исполнителям муниципальных программ с достижением неудовлетворительного уровня эффективности муниципальных программ от 0% до 80% проанализировать на предмет целесообразности выполнения мероприятий муниципальных программ, их финансирования,  для принятия  соответствующего решения  в части дальнейшей их реализации.

Заместитель Главы администрации-

начальник финансово-экономического отдела                         Н.В.Черноморцева