## 2022-2027
«УТВЕРЖДАЮ»:
Глава Администрации муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец"
_______________________М.А. Крылов
План развития системы теплоснабжения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2022-2027гг.
1. Тепловые сети (реконструкция,модернизация)
№ п/п | Адреса объектов | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Затраты на реализацию, руб. | Срок исполнения | Источники финансирования | Примечание
2022
1 | ул. Заводская, котельная №9, от ТК-19-ТК-21-ТК21А-Спорткомплекс | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 100 | 0.196 | _ | _ | _ | _ | _ |  | 2022-12-31
2 | ул. Коммунистическая, котельная №3, от ул. Пролетарская,2 до ТК3 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 80 | 0.152 | _ | _ | _ | _ | _ |  | 2022-12-31
3 | ул. Подольских Курсантов (Швейная фабрика), котельная №11, от котельной до школы №2, корпус1 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 150 | 0.056 | _ | _ | _ | _ | _ |  | 2022-12-31
0.056
4 | ул. Парижской Коммуны, котельная №8, от ж.д. ул. Гагарина,9 до ж.д. ул.Гагарина,3 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 100 | 0.014 | _ | _ | _ | _ | _ |  | 2022-10-31
5 | ул. Почтовая, котельная №2, от ТК-2 до ТК-6 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 150 | 0.317 | _ | _ | _ | _ | _ |  | 2022-10-31
6 | ул. Почтовая, котельная №2, от ТК-2 до ТК-3 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 150 | 0.112 | _ | _ | _ | _ | _ |  | 2022-10-31
7 | ул. Почтовая, котельная №2, от ТК-3 до ТК-4 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 150 | 0.039 | _ | _ | _ | _ | _ |  | 2022-10-31
ИТОГО на 2022 год |  |  | 2022: 0.886
2023
1 | г. Малоярославец | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | - | 2.5 | - | - | - | - |  | 2023-12-31
2.5
ИТОГО на 2023 год |  |  | 2023: 2.5 | 0
2024
1 | г. Малоярославец | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | _ | _ | 2.5 | _ | _ | _ |  | 2024-12-31
2.5
ИТОГО на 2024 год |  |  | 2024: 2.5 | 0
2025
1 | г. Малоярославец | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | _ | _ | _ | 2.5 | _ | _ |  | 2025-12-31
2.5
ИТОГО на 2025 год |  |  | 2025: 2.5
2026
2026
1 | ул. Заводская, котельная №9, на МДОУ | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 100 | _ | _ | _ | _ | 0.1 | _ |  | 2026-12-31
2 | ул. Коммунистическая, котельная №3, до МДОУ №97 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 70 | _ | _ | _ | _ | 0.066 | _ |  | 2026-12-31
3 | ул. Московская, котельная №6, от ТК-11 до ТК-12 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 100 | _ | _ | _ | _ | 0.086 | _ |  | 2026-12-31
3 | ул. Московская, котельная №6, от ТК-11 до ТК-12 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 100 | [7 empty] | 2026-12-31 | bar: 2022 to 2027
4 | Маклино, котельная №10, от котельной до ТК-3 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 300 | _ | _ | _ | 0.13 | _ | _ |  | 2026-12-31
4 | Маклино, котельная №10, от котельной до ТК-3 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 300 | _ | _ | _ | _ | 0.13 | _ |  | 2026-12-31
5 | ул. Почтовая (ЦГА), котельная №2, до ТК-1 | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (в двухтрубном исполнении) 200 | _ | _ | _ | _ | 0.008 | _ |  | 2026-12-31
6 | г. Малоярославец | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | _ | _ | _ | _ | 2.11 | _ |  | 2026-12-31
ИТОГО на 2026 год |  |  | 2026: 2.5
2027
1 | г. Малоярославец | Замена тепловых сетей,для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | _ | _ | _ | _ | _ | 2.5
ИТОГО на 2025 год |  |  | 2027: 2.5
ИТОГО на 2027 год |  |  | 2027: 2.5
Затраты на реализацию |  |  | 2022: 0
2. Реконструкция котельных
№ п/п | Адреса объектов | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ориентировочные затраты на реализацию, руб. | Срок исполнения | Источники финансирования | Примечание
1 | ул. Почтовая (ЦГА), Котельная № 2 | Техническое перевооружение котельной | ПР | СМР | - | - | - |  |  | 2023-12-31
2 | ул. Коммунистическая, котельная №3 |  | ПР | СМР | - |  | - |  |  | 2023-12-31
3 | ул. Московская, котельная №6 |  | ПР | СМР | - | - | - |  |  | 2023-12-31
4 | ул. Заводская, котельная №9 |  | ПР | СМР | - | - | - |  |  | 2023-12-31
ИТОГО: | [8 empty] | 209.4
3. Строительство котельных
№ п/п | Адреса объектов | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ориентировочные затраты на реализацию, руб. | Срок исполнения | Источники финансирования | Примечание
1 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,5 МВт, по адресу г. Малоярославец, ул. Московская | Строительство котельной 10,5 МВт | 2023: СМР |  | 2023-01-15
2 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 7,6 МВт по адресу г. Малоярославец, ул. Мирная,25 | Строительство котельной 7,6 МВт | 2023: СМР |  | 2023-12-31
3 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной №1 по ул. Г.Соколова | Строительство котельной 23,53 Мвт | ПИР | - | - | - | - |  |  | 2022-12-31
|  |  | - | СМР | - | - | - |  |  | 2023-12-31
4 | Строительство тепловый сетей к блочно-модельной котельной №1 | Строительство тепловых сетей | [7 empty] | 2023-12-31 | bar: 2022 to 2026
|  |  | - | СМР | - | - | - |  |  | 2023-12-31
5 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной №8 по ул. Парижской Коммуны | Строительство котельной 4,53 Мвт | ПИР |  | - | - | - |  |  | 2023-12-31
|  |  | - | СМР | - | - | - |  |  | 2023-12-31
6 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной №11 по ул. Подольских Курсантов (Швейная фабрика) | Строительство котельной 2,57 Мвт | ПИР | - | - | - | - |  |  | 2023-12-31
|  |  | - | СМР | - | - | - |  |  | 2023-12-31
ИТОГО: |  |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 0