## перечень МКД
Приложение № 1 к Постановлению Администрации городскогопоселения "Город Малоярославец" от 19.06.2023 № 556
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год ввода в эксплуатацию | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[14 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Первый год реализации краткосрочного плана**
1 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Подольских Курсантов | 29 |  |  | 1970 | 650.2 | 650.2 | 649.6 | 27 | 4848480 | 0 | 0 | 0 | 4848480 | 10542 | 10542 | 2023-12-01
2 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Станционная | 9 |  |  | 1939 | 360.18 | 360.18 | 311.78 | 12 | 200256 | 0 | 0 | 0 | 200256 | 2780 | 2780 | 2023-12-01
3 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Мирная | 8 |  |  | 1973 | 722 | 722 | 484.2 | 40 | 272162 | 0 | 0 | 0 | 272162 | 2780 | 2780 | 2023-12-01
4 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Крупской | 3 |  |  | 1964 | 463.3 | 463.3 | 463.3 | 29 | 222400 | 0 | 0 | 0 | 222400 | 2780 | 2780 | 2023-12-01
5 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Школьная | 4 |  |  | 1957 | 659.1 | 659.1 | 659.1 | 35 | 274108 | 0 | 0 | 0 | 274108 | 2780 | 2780 | 2023-12-01
6 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Гр.Соколова | 42 |  |  | 1990 | 3204.4 | 3204.4 | 3035.4 | 133 | 403100 | 0 | 0 | 0 | 403100 | 2780 | 2780 | 2023-12-01
7 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Щорса | 1 |  |  | 1974 | 726.9 | 726.9 | 726.9 | 32 | 294680 | 0 | 0 | 0 | 294680 | 2780 | 2780 | 2023-12-01
8 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Щорса | 2 |  | А | 1979 | 717.3 | 717.3 | 717.3 | 38 | 422560 | 0 | 0 | 0 | 422560 | 2780 | 2780 | 2023-12-01
9 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Российских газовиков | 7 |  |  | 1998 | 1330.7 | 1330.7 | 1294.5 | 30 | 166800 | 0 | 0 | 0 | 166800 | 2780 | 2780 | 2024-01-01
10 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Садовая | 9 |  |  | 1965 | 697.2 | 697.2 | 670 | 29 | 274664 | 0 | 0 | 0 | 274664 | 2780 | 2780 | 2023-12-01
11 | гордское поселение | Малоярославец | проезд | Станционный | 15 |  |  | 1954 | 857.4 | 857.4 | 845.68 | 48 | 9940688.4 | 0 | 0 | 0 | 9940688.4 | 10542 | 10542 | 2023-12-01
n
Итого по первому году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | Х | 10388.68 |  |  | 453 | 17319898.4 |  |  |  | 17319898.4 | Х | Х | Х
Второй год реализации краткосрочного плана**
1 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Московская | 77 |  |  | 2000 | 8090.5 | 8090.5 | 8022.2 | 375 | 21468920 | 0 | 0 | 0 | 21468920 | 5367230 | 5367230 | 2024-12-01
2 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Московская | 1 |  |  | 1959 | 756 | 756 | 728.45 | 29 | 5731971.2 | 0 | 0 | 0 | 5731971.2 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
…
n
Итого по второму году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | Х | 8846.5 |  |  | 404 | 27200891.2 |  |  |  | 27200891.2 | Х | Х | Х
Третий год реализации краткосрочного плана**
1 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Московская | 77 |  |  | 2000 | 8090.5 | 8090.5 | 8022.2 | 363 | 14325951.2 | 0 | 0 | 0 | 14325951.2 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
2 | гордское поселение | Малоярославец | улица | С.Беляева | 15 |  |  | 1961 | 278.7 | 278.7 | 243.4 | 13 | 2288413.12 | 0 | 0 | 0 | 2288413.12 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
3 | гордское поселение | Малоярославец | улица | П. Курсантов | 25 |  |  | 1968 | 635.5 | 635.5 | 469.3 | 29 | 5988199.6 | 0 | 0 | 0 | 5988199.6 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
4 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Гагарина | 5 |  |  | 1973 | 2684.4 | 2684.4 | 2436.6 | 97 | 8817136 | 0 | 0 | 0 | 8817136 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
5 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Калужская | 13 |  |  | 1954 | 266 | 266 | 143 | 62 | 2349930.96 | 0 | 0 | 0 | 2349930.96 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
6 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Калужская | 37 |  |  | 1961 | 269 | 269 | 137.7 | 18 | 2214515.92 | 0 | 0 | 0 | 2214515.92 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
7 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Успенская | 2 |  |  | 1917 | 224.4 | 224.4 |  | 0 | 1326107.36 | 0 | 0 | 0 | 1326107.36 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
8 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Калужская | 28 |  |  | 1917 | 232.9 | 232.9 | 123.5 | 12 | 5674168.08 | 0 | 0 | 0 | 5674168.08 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
9 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Ленина | 5 |  |  | 1979 | 3129.9 | 3129.9 | 2855.4 | 160 | 403200 | 0 | 0 | 0 | 403200 | 2520 | 2520 | 2024-12-01
10 | гордское поселение | Малоярославец | переулок | О. Колесникорвой | 14 |  |  | 1980 | 4872 | 4531.2 | 4531.2 | 175 | 14836284 | 0 | 0 | 0 | 14836284 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
11 | гордское поселение | Малоярославец | переулок | О. Колесникорвой | 16 |  |  | 1965 | 1402.2 | 1297.8 | 1253.6 | 40 | 7654992 | 0 | 0 | 0 | 7654992 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
12 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Подольских Курсантов | 36 |  |  | 1973 | 735.4 | 735.4 | 536.5 | 38 | 6458615.28 | 0 | 0 | 0 | 6458615.28 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
13 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Кирова | 8 |  |  | 1956 | 564.5 | 564.5 | 509 | 24 | 5684400 | 0 | 0 | 0 | 5684400 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
14 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Крупской | 6 |  |  | 1967 | 366.9 | 366.9 | 245.6 | 20 | 4294880 | 0 | 0 | 0 | 4294880 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
15 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Крупской | 15 |  |  | 1975 | 653.2 | 653.2 | 537.2 | 36 | 7326560 | 0 | 0 | 0 | 7326560 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
16 | гордское поселение | Малоярославец | улица | П. Курсантов | 37 |  |  | 1983 | 699.8 | 699.8 | 494.4 | 36 | 3410640 | 0 | 0 | 0 | 3410640 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
17 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Кирова | 28 |  |  | 1964 | 2616.5 | 2616.5 | 1679.9 | 116 | 16105800 | 0 | 0 | 0 | 16105800 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
18 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Гр. Соколова | 36 |  |  | 1985 | 1616.3 | 1616.3 | 1058.1 | 83 | 17305840 | 0 | 0 | 0 | 17305840 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
19 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Заводская | 15 |  |  |  | 490 | 490 |  | 35 | 6189680 | 0 | 0 | 0 | 6189680 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
20 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Чистовича | 1 |  |  | 1988 | 767.9 | 767.9 | 494.7 | 44 | 12379360 | 0 | 0 | 0 | 12379360 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
21 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Чистовича | 5 |  |  | 1979 | 784.2 | 784.2 | 494.8 | 46 | 12505680 | 0 | 0 | 0 | 12505680 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
22 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Чистовича | 9 |  |  | 1981 | 849.2 | 849.2 | 771.9 | 21 | 8905560 | 0 | 0 | 0 | 8905560 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
23 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Чистовича | 11 |  |  | 1988 | 565.4 | 565.4 | 525.3 | 55 | 13137280 | 0 | 0 | 0 | 13137280 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
24 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фестивальная | 5 |  |  | 1985 | 1154.6 | 1154.6 | 480.1 | 42 | 12505680 | 0 | 0 | 0 | 12505680 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
25 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фестивальная | 6 |  |  | 1986 | 739.8 | 739.8 | 494.1 | 47 | 12253040 | 0 | 0 | 0 | 12253040 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
26 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фестивальная | 8 |  |  | 1984 | 836.9 | 836.9 | 764.6 | 30 | 12758320 | 0 | 0 | 0 | 12758320 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
27 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Станционная | 6 |  |  | 1936 | 546.9 | 488.6 | 300.1 | 23 | 5305440 | 0 | 0 | 0 | 5305440 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
28 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Московская | 69 |  |  | 1956 | 660 | 619.2 | 579.4 | 23 | 6164416 | 0 | 0 | 0 | 6164416 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
29 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Стадионная | 3 |  |  | 1963 | 655.4 | 610.6 | 610.6 | 26 | 6227576 | 0 | 0 | 0 | 6227576 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
30 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Стадионная | 4 |  |  | 1970 | 2880 | 2590 | 2531.6 | 109 | 8551864 | 0 | 0 | 0 | 8551864 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
31 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Ленина | 3 |  |  | 1986 | 3172.2 | 2832.9 | 2832.9 | 89 | 12518312 | 0 | 0 | 0 | 12518312 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
32 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Строительная | 2 |  |  | 1987 | 869.6 | 776.2 | 726.2 | 42 | 5558080 | 0 | 0 | 0 | 5558080 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
33 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Энтузиастов | 4 |  |  | 1954 | 451 | 451 | 332.7 | 28 | 3334848 | 0 | 0 | 0 | 3334848 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
34 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Энтузиастов | 15 |  |  | 1987 | 1913.7 | 1706.9 | 1657.3 | 84 | 6720224 | 0 | 0 | 0 | 6720224 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
35 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фрунзе | 7 |  |  | 1966 | 309.7 | 287.4 | 287.4 | 21 | 3132736 | 0 | 0 | 0 | 3132736 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
36 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фрунзе | 9 |  |  | 1964 | 429.4 | 386.2 | 333.8 | 23 | 4168560 | 0 | 0 | 0 | 4168560 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
37 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фрунзе | 11 |  |  | 1964 | 717.4 | 645.4 | 560.5 | 31 | 5179120 | 0 | 0 | 0 | 5179120 | 12632 | 12632 | 2024-12-01
n
Итого по третьему году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | Х | 48131.4 |  |  | 2141 | 283961409.52 |  |  |  | 283961409.52 | Х | Х | Х
* - многоквартирный дом
** - согласно постановлению Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

## виды ремонта
Приложение № 2 к Постановлению Администрации городскогопоселения "Город Малоярославец" от 19.06.2023 № 556
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капиталь-ного ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, отмостки |  |  |  | Ремонт фасада |  | Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций | Ремонт фундамента |  | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной, сметной документации | Проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством | Строительный контроль
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | Водоснабжения |  | водоотведения | теплоснабжения | газоснабжения | электроснабжения
[9 empty] | холодного водоснабженя | горячего водоснабжения | [8 empty] | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт отмостки
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Первый год реализации краткосрочного плана**
1 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Подольских Курсантов | 29 |  |  | 4848480 | [8 empty] | 630 | 4638480 | [9 empty] | 210000
2 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Станционная | 9 |  |  | 200256 | [12 empty] | 75 | 200256
3 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Мирная | 8 |  |  | 272162 | [13 empty] | 272162
4 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Крупской | 3 |  |  | 222400 | [8 empty] | 340 | 3584280 |  |  | 80 | 222400
5 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Школьная | 4 |  |  | 274108 | [13 empty] | 274108
6 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Гр.Соколова | 42 |  |  | 403100 | [12 empty] | 145 | 403100
7 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Щорса | 1 |  |  | 294680 | [13 empty] | 294680
8 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Щорса | 2 |  | А | 422560 | [13 empty] | 422560
9 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Российских газовиков | 7 |  |  | 166800 | [12 empty] | 60 | 166800
10 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Садовая | 9 |  |  | 274664 | [12 empty] | 98 | 274664
11 | гордское поселение | Малоярославец | проезд | Станционный | 15 |  |  | 9940688.4 | [8 empty] | 890 | 9373818 |  |  | 130 | 356870.4 | [5 empty] | 210000
n
Итого по первому году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | 17319898.4 | [9 empty] | 17596578 |  |  |  | 2887600.4
Второй год реализации краткосрочного плана**
1 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Московская | 77 |  |  | 21468920 | [6 empty] | 4 | 21468920
2 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Московская | 1 |  |  | 5731971.2 | [8 empty] | 431.6 | 5451971.2 |  |  | 123 | 309960
…
n
Итого по второму году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | 27200891.2 | [7 empty] | 21468920 |  | 5451971.2 |  |  |  | 309960
Третий год реализации краткосрочного плана**
1 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Московская | 77 |  |  | 14325951.2 | [8 empty] | 1134.1 | 14325951.2
2 | гордское поселение | Малоярославец | улица | С.Беляева | 15 |  |  | 2288413.12 | [8 empty] | 181.16 | 2288413.12 |  |  | 65 | 163800
3 | гордское поселение | Малоярославец | улица | П. Курсантов | 25 |  |  | 5988199.6 | [8 empty] | 474.05 | 5988199.6
4 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Гагарина | 5 |  |  | 8817136 | [8 empty] | 698 | 8817136
5 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Калужская | 13 |  |  | 2349930.96 | [8 empty] | 186.03 | 2349930.96
6 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Калужская | 37 |  |  | 2214515.92 | [8 empty] | 175.31 | 2214515.92 |  |  |  |  | 442
7 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Успенская | 2 |  |  | 1326107.36 | [8 empty] | 104.98 | 1326107.36
8 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Калужская | 28 |  |  | 5674168.08 | [8 empty] | 449.19 | 5674168.08 |  |  |  |  | 316.6
9 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Ленина | 5 |  |  | 403200 | [12 empty] | 160 | 403200
10 | гордское поселение | Малоярославец | переулок | О. Колесникорвой | 14 |  |  | 14836284 | [8 empty] | 1174.5 | 14836284
11 | гордское поселение | Малоярославец | переулок | О. Колесникорвой | 16 |  |  | 7654992 | [8 empty] | 606 | 7654992 |  |  | 97 | 244440
12 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Подольских Курсантов | 36 |  |  | 6458615.28 | [8 empty] | 511.29 | 6458615.28 | 393.3 |  |  |  | 651.22
13 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Кирова | 8 |  |  | 5684400 | [8 empty] | 450 | 5684400 |  |  |  |  | 589
14 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Крупской | 6 |  |  | 4294880 | [8 empty] | 340 | 4294880
15 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Крупской | 15 |  |  | 7326560 | [8 empty] | 580 | 7326560
16 | гордское поселение | Малоярославец | улица | П. Курсантов | 37 |  |  | 3410640 | [8 empty] | 270 | 3410640
17 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Кирова | 28 |  |  | 16105800 | [8 empty] | 1275 | 16105800
18 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Гр. Соколова | 36 |  |  | 17305840 | [8 empty] | 1370 | 17305840
19 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Заводская | 15 |  |  | 6189680 | [8 empty] | 490 | 6189680
20 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Чистовича | 1 |  |  | 12379360 | [8 empty] | 980 | 12379360
21 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Чистовича | 5 |  |  | 12505680 | [8 empty] | 990 | 12505680
22 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Чистовича | 9 |  |  | 8905560 | [8 empty] | 705 | 8905560
23 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Чистовича | 11 |  |  | 13137280 | [8 empty] | 1040 | 13137280
24 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фестивальная | 5 |  |  | 12505680 | [8 empty] | 990 | 12505680
25 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фестивальная | 6 |  |  | 12253040 | [8 empty] | 970 | 12253040
26 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фестивальная | 8 |  |  | 12758320 | [8 empty] | 1010 | 12758320
27 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Станционная | 6 |  |  | 5305440 | [8 empty] | 420 | 5305440
28 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Московская | 69 |  |  | 6164416 | [8 empty] | 488 | 6164416
29 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Стадионная | 3 |  |  | 6227576 | [8 empty] | 493 | 6227576
30 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Стадионная | 4 |  |  | 8551864 | [8 empty] | 677 | 8551864
31 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Ленина | 3 |  |  | 12518312 | [8 empty] | 991 | 12518312
32 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Строительная | 2 |  |  | 5558080 | [8 empty] | 440 | 5558080
33 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Энтузиастов | 4 |  |  | 3334848 | [8 empty] | 264 | 3334848
34 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Энтузиастов | 15 |  |  | 6720224 | 1913.7 | 1706.9 | 1657.3 | 84 |  |  |  |  | 532 | 6720224
35 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фрунзе | 7 |  |  | 3132736 | [8 empty] | 248 | 3132736
36 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фрунзе | 9 |  |  | 4168560 | [8 empty] | 330 | 4168560
37 | гордское поселение | Малоярославец | улица | Фрунзе | 11 |  |  | 5179120 | [8 empty] | 410 | 5179120
n | [21 empty] | 811440
Итого по третьему году реализации краткосрочного плана** | [7 empty] | 283961409.52 | [9 empty] | 283558209.52 |  |  |  | 1622880
* - многоквартирный дом
** - согласно постановлению Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 "Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

## показатели
Приложение № 3 к Постановлению Администрации городскогопоселения "Город Малоярославец" от 19.06.2023 № 556
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м. | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
- | первый год реализации краткосрочного плана**
| Итого по муниципальному образованию | 10388.68 | 453 | 11 | 17319898.4
- | второй год реализации краткосрочного плана**
| Итого по муниципальному образованию | 8846.5 | 404 | 2 | 27200891.2
- | третий год реализации краткосрочного плана**
| Итого по муниципальному образованию | 48131.4 | 2141 | 37 | 283961409.5
* - многоквартирный дом
** - согласно постановлению Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 "Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"