

Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городское поселение

# «Город Малоярославец»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.04.2023 г. №317

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 28.03.2023 № 293 «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» к эксплуатации в осеннее-зимний период 2023/24 года»

В связи с окончанием отопительного сезона 2022/23 года и необходимостью своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2023/24 года, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2022/23 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2023/24 года», руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 28.03.2023 № 293 «Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» к эксплуатации в осеннее-зимний период 2023/24 года» изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Малоярославецкий край» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

**Глава Администрации М.А. Крылов**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

городское поселение «Город Малоярославец»

от 07.04.2023 №317

**План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Объем работ | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источник  финансирования | Срок  исполнения | Ответственный за исполнение |
| **Раздел 1.Теплоснабжение** | | | | | | |
| 1 | Замена муфты на сетевом насосе №3 | 1 шт. | 45 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 25.07-07.08.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 2 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. | 50 шт. | 5 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 16.05-29.05.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 3 | Замена шаровых кранов Ду 100 | 4 шт. | 52 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 11.07-24.07.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 4 | Замена котловых обратных клапанов | 5 шт. | 165 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 13.06-26.06.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 5 | Замена затворов | 5 шт. | 200 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 13.06-26.06.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 6 | Замена фланцев на воротниковые | 10 шт. | 50 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 13.06-26.06.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 7 | Установка холодильника отбора проб | 1 шт. | 20 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 13.06-26.06.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 8 | Ремонт АВР | 1 шт. | 70 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 13.06-26.06.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 9 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. | 1 500,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 01.05-30.09.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 10 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. | 1 500,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 01.05-30.09.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 11 | Ремонт здания | 1 шт. | 150 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 01.05-30.09.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 12 | Замена катионита | 200 л. | 60 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 04.07-17.07.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 13 | Промывка теплообменников Отопления | 2 шт. | 20 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 04.07-17.07.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 14 | Замена запорной арматуры на сетевом насосе | 2 шт. | 20 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 04.07-17.07.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 15 | Замена расширительных баков | 2 шт. | 300 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 04.07-17.07.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 16 | Установка счетчика подпитки ХВО | 1 шт. | 45 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 04.07-17.07.2023 | Ресурсоснабжающая организация. |
| 17 | Промывка котлов | 29 шт. | 260 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 01.05-01.09.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 18 | Промывка теплообменников ГВС | 16 шт. | 90 000,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 01.05-01.09.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
| 19 | Чистка газоходов и котлов | 19 шт. | 27 500,00 | Производственная программа (заложено в тарифе) | 01.05-01.09.2023 | Ресурсоснабжающая организация |
|  | **Раздел 2.Эксплуатация жилищного фонда** | | | | | |
| 1 | Диагностика состояния, промывка и опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления | 260 шт. | 1 100,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Директора УК |
| 2 | Проверка и ремонт системы канализации | 300 кв. м. | 500 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Директора УК |
| 3 | Утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, ремонт и утепление входных дверей | 15 дом. | 2 600 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Директора УК |
| 4 | Ремонт системы отопления: | 3 дом. | 400 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Директора УК |
| 5 | Ремонт цоколя, отмостки | 4 дом. | 2 000 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Директора УК |
| 6 | Ремонт кровли | 15 800 кв.м. | 21 483 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Директора УК |
| 7 | Капитальный ремонт котельной | 1дом. | 1 500 000,00 | спецсчет | Май-сентябрь | Директора УК |
| 8 | Ревизия запорной арматуры трубопровода системы отопления | 48 дом. | 260 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май-сентябрь | Директора УК |
| 9 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 750 п.м | 670 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май-сентябрь | Директора УК |
| 10 | Ревизия запорной арматуры трубопровода системы водоснабжения и водоотведения, замена труб и ЗРА | 20 дом. | 450 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май-сентябрь | Директора УК |
| 11 | Замена запорной арматуры (задвижки, вентиля, краны) и участков трубопроводов | 240 шт. | 3600 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май - октябрь | Директора УК |
| 12 | Утепление чердака | 1 000 кв.м. | 500 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май-декабрь | Директора УК |
| 13 | Замена запорной арматуры (задвижки, винтеля, краны) и участков трубопроводов ХВС | 160 шт. | 240 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май- октябрь | Директора УК |
| 14 | Замена по заявкам стекол в окнах в местах общего пользования | По мере необходимости | 30 000,00 | Средства собственников | Январь-декабрь | Директора УК. |
| 15 | Восстановление освещения МОП в подъездах, в подвале (замена пришедшего в негодность оборудования, замена, утилизация ламп). | По мере необходимости | 25 000,00 | Средства собственников | Январь-декабрь | Директора УК |
| 16 | Профилактические работы по удалению накипи в насосах ГВС | 5 дом. | 30 000,00 | Средства собственников | Июнь-август | Директора УК |
|  | **Раздел 3.Водоснабжение и водоотведение** | | | | | |
| **Цех «Водозабор»** | | | | | | |
| 1 | Замена глубинных насосов станция 1-го подъема ЭЦВ-10-120-80 (на скв. № 1,3,8) | 3 шт. | 650 000,00 | УМП «Водоканал» | 3 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 2 | Замена обвязки насосов на скважинах 1-го подъема | 10 шт. | 546 000,00 | УМП «Водоканал» | 3-4 квартал 2023г. | Ухин А.А. |
| 3 | Закупка насоса 1Д315-71 со станцией управления | 1 шт. | 413 000,00 | При наличии финансовой возможности предприятия | 3-4 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 4 | Замена приборов учета на станции 1-го подъема (на скв. № 1,2,3,4,5,6,8) | 7 шт. | 350 000,00 | УМП «Водоканал» | 2024 г. | Ухин А.А. |
| 5 | Замена приборов учета на станции обезжелезивания (СОВ - 1) | 2 шт. | 200 000,00 | УМП «Водоканал» | 2024 г. | Ухин А.А. |
| **Водопроводный участок** | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Мирная (от водопроводного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-2) | 197 м. | 213,078  2079,700 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 2 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Мирная (от водопроводного колодца ВК-2 до водопроводного колодца ВК-3) | 254 м. | 348,465  3136,189 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 3 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Мирная (от водопроводного колодца ВК-3 до водопроводного колодца ВК-5) | 224 м. | 325,051  2925,456 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул. Ивановская (от д. №29 до д.№34) | 55 м. | 70,631  635,683 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул. Медынская | 210 м. | 86,708  780,376 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-200мм по ул. Карижская (от ул. Р.Газовиков до ул. Турецкая) | 281 м. | 403,825  3634,422 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 7 | Капитальный ремонт участка сети Д-100мм по пер. Первомайский | 90 м. | 39,162  352,459 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул. Радужная (от ул. Загородная 9Б до ул. 2-я Заречная в мкр. Маклино) | 143 м. | 172,097  1548,899 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул Нагорная | 369 м. | 199,025  1791,223 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 10 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-200мм по ул. Радужная (от д. №2 до ул. Загородная 7Б) | 456 м. | 637,619  5738,574 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 11 | Капитальный ремонт магистральной водопроводной сети Д-400мм от станции 1-го подъема (от УП 12 до УП 13) 2-е нитки | 130 м. | 224,920  2024,284 | местный бюджет  областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| **Канализационный участок** | | | | | | |
| 1 | Замена насоса СД 160/45 на КНС № 3 (ул. Крупская) | 1 шт. | 208 000,00 | УМП «Водоканал» | 3-4 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 2 | Замена запорной арматуры на КНС 1-15 | 6 шт. | 72 000,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 23-24 г. | Ухин А.А. |
| 3 | Ремонт ветхих сетей ул. Строительная, д. 10 – Д-300мм | 40 м. | 246 215,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 2024 г. | Ухин А.А. |

**Глава Администрации М.А. Крылов**